## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 실습기획서 — 서울·데이터 시각화 대시보드·Netlify Functions 최종안
기획 → 요구사항 분석 → 아이디어 평가 → MVP → WBS/간트 → 배포 구조까지 한 파일에 정리
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역 정보 공유 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP)
기준 문서 | 02_3일차_팀프로젝트_개발 의뢰서_비전공.pdf
작성 기준일 | 2026-07-14
납기 | 2026-07-16(목) 15:00
개발 환경 | Vue.js 3 + Vite SPA / localStorage / Netlify Functions / OpenAI API / Netlify
허용 AI 도구 | VSCode Copilot + OpenAI API만 허용
선정 권역 | 서울
선정 선택기능 | 1순위: 데이터 시각화 대시보드 / 예비: 커뮤니티 게시판 추가기능, 축제 캘린더
시트 구성 및 확인 순서
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 단계별 ChatGPT 입력 예시 및 검토 포인트
2_요구사항분석(실습) | RFP를 Must/Should/Could/Won't/제약으로 분해한 완료본
3_아이디어도출(실습) | 선택기능 후보를 난이도·실현가능성·임팩트로 평가
4_MVP정의(실습) | 서울 권역, 필수기능, Netlify Functions 챗봇, 선택·제외 범위 확정
5_WBS_간트차트(실습) | 2026-07-14~07-16의 3일 작업계획과 3인 역할 분담
6_용어설명(참고) | 비전공자용 핵심 용어 설명
7_기술구성_배포(최종) | OpenAI 키 비노출 아키텍처, Netlify 설정, QA 체크리스트
주의사항
• | OpenAI API 키는 프론트엔드 VITE_ 환경변수로 전달하지 않습니다. Netlify Functions에서만 OPENAI_API_KEY를 읽습니다.
• | Vue 챗봇은 '/.netlify/functions/chat'만 호출하며 브라우저 코드·빌드 산출물·Network 응답에 API 키가 포함되면 안 됩니다.
• | .env는 Git에 포함하지 않고 운영 키는 Netlify Site configuration의 Environment variables에 등록합니다.
• | localStorage 게시글은 같은 브라우저·기기에만 보입니다. 기능 동결 후 CRUD·대시보드·Functions 챗봇·모바일·배포를 함께 점검합니다.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 | 기대 결과물 | 검토 포인트
① 요구사항분석 | RFP 핵심 요구 추출 | RFP 전문을 분석해 [구분, 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견] 표로 정리하고, 반드시·금지·절대 등 강조 조항은 제약으로 분리한다. | 필수/선택/제약 표 | 서울 1개 권역, 프론트엔드 단일 구조, 백엔드 없음, localStorage 특성, 산출물 누락 여부를 원문과 재대조
② 아이디어도출 | 선택기능 후보 평가 | 개발기간 3일, VSCode Copilot+OpenAI API만 허용, 신입 개발자 위주 조건에서 후보별 [난이도, 실현가능성, 임팩트]를 평가하고 1순위와 예비 기능을 선정한다. | 후보 비교·선정표 | 1순위는 데이터 시각화 대시보드, 예비는 커뮤니티 게시판 추가기능과 축제 캘린더로 두고 필수기능 완성을 우선
③ MVP정의 | 할 것과 안 할 것 확정 | 선정 권역은 서울로 고정한다. Must는 RFP 필수 요구, Should는 Chart.js 데이터 시각화 대시보드, Could는 커뮤니티 추가기능·축제 캘린더, Won't는 이번 3일 범위 제외 항목으로 명시한다. | MVP 범위표 | 지도·경로·날씨·다국어·소셜 공유·회원가입·백엔드 등을 제외해 스코프 크립 방지
④ WBS 작성 | 3일 작업계획 구체화 | 2026-07-14 시작, 2026-07-16 15시 납기 기준으로 [기획, 설계, 서울 JSON 연동, CRUD, Netlify Functions 기반 챗봇, Chart.js 대시보드, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비] 작업을 세분화한다. | WBS + 간트차트 | Day2에 데이터 시각화 핵심을 구현하고 Day3 오전 기능 동결, 예비 기능은 필수·1순위 완료 후에만 착수
LLM 사용 시 검토 원칙
• | AI 결과는 초안입니다. 날짜, 기술스택, 배포 방식, 금지 도구를 RFP 원문과 대조합니다.
• | AI 결과는 초안입니다. 날짜, 기술스택, 배포 방식, 금지 도구를 RFP 원문과 대조하고, 챗봇은 Netlify Functions 경유 구조로 고정합니다.
• | OPENAI_API_KEY는 Netlify 서버 환경변수에만 저장합니다. VITE_ 접두사로 키를 노출하지 않고, 요청 길이·응답 오류·호출 횟수 제한을 검토합니다.

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
기준: Must(필수) / Should·Could(선택) / Won't(이번 범위에서 제외) / 제약. 근거는 RFP의 장·항 및 참고 번호로 표기했습니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서(RFP) 근거 | 검토 의견
Must | 선정 권역 JSON 연동 | 서울·대전/충청·구미/경북·광주/전라·부산 중 1곳을 선정하고, 제공된 JSON을 Vue 프론트엔드에서 직접 불러와 처리 | II-2, III-1-가 | 서울 권역으로 확정. 직접 공공 API 호출과 별도 백엔드 구축은 하지 않음
Must | 익명 커뮤니티 구조 | 회원가입·로그인 없이 익명으로 사용하며 사용자 인증 및 권한 체계를 적용하지 않음 | III-2-가 | 로그인 화면·회원 DB·권한 기능은 구현 대상에서 제외
Must | 게시글 localStorage 저장 | 게시글 제목·내용·수정용 비밀번호를 브라우저 localStorage에 저장 | III-2-나 | 데이터 스키마와 저장 키를 Day1에 고정하고 JSON 직렬화/역직렬화 유틸을 공통화
Must | 비밀번호 기반 수정·삭제 | 수정·삭제 요청 시 저장된 비밀번호와 프론트엔드에서 일치 여부를 비교하며 암호화하지 않음 | III-2-나 | 교육 목적의 의도된 설계. 실무 보안 방식으로 오해하지 않도록 문서에 명시
Must | 커뮤니티 CRUD | 서울 권역 카테고리 게시판의 목록·상세·작성·수정·삭제를 Vue 컴포넌트와 localStorage로 구현 | III-2-다 | 라우트, 컴포넌트, 저장 유틸을 분리하되 3일 일정에 맞춰 과도한 구조화는 피함
Must | Netlify Functions 기반 OpenAI 챗봇 | RFP의 프론트엔드 직접 호출안을 그대로 쓰지 않고, Vue에서 '/.netlify/functions/chat'을 호출하고 Netlify Function이 OPENAI_API_KEY로 OpenAI API를 호출하도록 구성 | III-3-가 + 배포 보완 결정 | 정적 SPA는 유지하되 API 키 보호와 Netlify 빌드 안정성을 위해 서버리스 함수 1개를 프록시로 사용. 브라우저에는 키를 전달하지 않음
Must | 서울 지역 정보 질의응답 | 제공 JSON을 근거로 서울 관광지 추천, 축제 일정, 음식점·문화시설 위치, 커뮤니티 게시글 검색 등 주요 질문에 응답 | III-3-가·나 | 질문마다 전체 JSON을 무조건 전송하지 말고 필요한 항목을 선별해 컨텍스트 크기를 제한
Must | 챗봇 UI | 대화 히스토리 유지, 모바일 대응, 우측 하단 플로팅 형태의 채팅 UI 구현 | III-3-다, IV-참고4-⑤ | 모바일에서는 전체 화면 전환, 입력 중 로딩·오류·재시도 상태를 포함
Must | Vue.js 3 SPA | Vue.js 3과 Vite를 사용한 프론트엔드 단일 정적 SPA 구조 | II-2, III-4-가 | 서버·DB·SSR 없이 정적 배포 가능한 구조 유지
Must | Netlify 배포 | Git 저장소와 연동해 Vue SPA와 netlify/functions를 함께 배포하고 외부 URL 및 Functions 엔드포인트의 정상 동작 확인 | III-5, IV-참고1 | Build command npm run build, Publish directory dist, Functions directory netlify/functions, SPA redirect와 OPENAI_API_KEY 환경변수 설정 포함
Must | 필수 산출물 제출 | 소스코드 Git Repository URL, Netlify URL, 기능 명세서, WBS, 발표 PPT/PDF를 SSAFY GitLab에 제출 | II-3, IV-참고1 | 기능만 완성하고 문서·발표물을 누락하면 미완료 처리되므로 Day3 작업으로 명시
Should | 데이터 시각화 대시보드 | Chart.js로 서울 제공 JSON과 localStorage 데이터를 집계해 카테고리별 정보 수, 게시글 수, 인기 항목 등 핵심 통계를 시각화 | IV-참고2 | 1순위 선택기능. JSON에 인기 기준 필드가 없으면 카테고리·지역별 콘텐츠 수 또는 게시글 통계로 대체
Could | 커뮤니티 게시판 추가기능 | 게시글 검색, 조회수, 좋아요, 북마크 기능으로 기존 CRUD를 확장 | IV-참고2 | 예비 1순위. 필수기능과 대시보드가 조기 완료된 경우에만 구현
Could | 축제 캘린더 | 서울 축제 일정을 FullCalendar 또는 단순 월·목록형으로 시각화 | IV-참고2 | 예비 2순위. 날짜 필드 정합성과 라이브러리 통합 시간을 확인한 뒤 착수
제약 | 추가 데이터 라이선스 확인 | 제공 JSON 외 데이터를 쓸 경우 라이선스와 공공누리 1~4유형, 상업적·서비스 활용 가능 여부를 사전 확인 | II-2, III-1-나 | 추가 수집은 원칙적으로 피하고 필요 시 출처·라이선스·수집일을 기능명세서에 기록
제약 | 활용 데이터 목록 문서화 | 출처·라이선스·수집일을 포함한 활용 데이터 목록을 기능 명세서에 별도 항목으로 포함 | III-1-다, IV-참고1 | 서울 제공 JSON도 파일명·제공처·라이선스·수집일을 확인해 표로 정리
제약 | 외부 서비스 비용 한도 | 당사가 제공한 API 키 범위에서 운영하며 정해진 예산을 초과할 수 없음 | II-2 | OpenAI 요청 횟수·토큰 길이를 제한하고 반복 호출 방지 UI 적용
제약 | API 키 비노출·서버 환경변수 | OPENAI_API_KEY는 Netlify Functions 런타임에서만 참조하며 프론트엔드 VITE_ 변수, Git, 빌드 산출물에 포함하지 않음 | III-3-가 주의 + 배포 보완 | 브라우저 개발자도구·정적 JS 번들·GitLab에서 키 문자열이 검색되지 않는지 배포 전 확인
제약 | 허용 개발도구 제한 | VSCode Copilot + OpenAI API KEY 조합만 허용 | III-6-가 | 팀 전원 개발 환경과 사용 도구를 착수 전에 통일
제약 | 기타 AI 코딩 도구 금지 | Claude Code, Codex, Cursor, Antigravity 등 기타 AI 코딩 도구 사용 금지 | III-6-나 | 위반 위험이 있으므로 코드·커밋·발표 과정에서도 사용하지 않음
제약 | .env 저장소 제외 | 소스코드 제출 시 .env 파일이 포함되지 않았는지 반드시 확인 | IV-참고1 | .gitignore 등록과 GitLab 파일 목록을 제출 직전에 재확인
제약 | 브라우저·기기 종속 | localStorage 게시글은 작성한 브라우저와 기기에서만 저장되며 다른 사용자와 공유되지 않음 | III-2-나 주의 | 게시글 수·조회수·좋아요 등 대시보드 통계도 같은 브라우저 데이터 기준임을 명시
제약 | 납기 및 범위 동결 | 2026-07-16(목) 15:00까지 제출하며 개발 착수 이후 기능 요구사항 변경은 없음 | II-3, V-5 | Day3 오전 기능 동결, 오후는 제출·발표 버퍼로 사용
Won't | 이번 선택기능 제외 | 지도 시각화, 경로 안내, 날씨 정보, 실시간 알림, 다국어, 소셜 공유는 이번 MVP에서 구현하지 않음 | IV-참고2 | 3일 일정과 외부 API·SDK·번역·테스트 부담을 고려해 제외
Won't | 상시 백엔드·서버 DB 제외 | 회원가입·로그인, 별도 상시 백엔드 서버, 서버 DB, WebSocket 기반 다중 사용자 실시간 공유는 구현하지 않음. 단, OpenAI 호출 중계를 위한 Netlify Function 1개는 허용 | II-2, III-1-가, III-2-가 + 배포 보완 | 서비스 데이터 저장은 JSON과 localStorage만 사용하며 Netlify Function은 키 보호용 요청 중계 역할만 수행

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: 구현난이도 1~5(낮을수록 쉬움), 실현가능성 = 6-난이도, 임팩트 1~5, 종합점수 = 실현가능성×임팩트×2 (50점 만점). 필수기능 완성 가능성을 최우선으로 평가.
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수 (자동) | 선정여부
지도 시각화 | Leaflet.js 또는 Kakao Maps로 서울 관광지·맛집 핀과 카테고리 필터 표시 | 4 | 2 | 5 | 20 | 제외
데이터 시각화 대시보드 | Chart.js로 서울 카테고리별 정보 수, 게시글 수, 인기 항목 등 핵심 통계를 시각화 | 2 | 4 | 5 | 40 | 선정
축제 캘린더 | 제공 JSON의 서울 축제 시작·종료일을 FullCalendar 또는 월·목록 형태로 시각화 | 3 | 3 | 4 | 24 | 예비 2
경로 안내 | 복수 장소를 선택하고 지도 위에 이동 경로를 표시 | 5 | 1 | 4 | 8 | 제외
날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API로 현재 날씨와 여행 적합 여부 표시 | 3 | 3 | 3 | 18 | 제외
실시간 알림 | 일정 주기로 localStorage를 확인해 새 게시글 알림 표시 | 2 | 4 | 2 | 16 | 제외
다국어 지원 | i18n을 적용해 한/영 UI와 서울 지역 정보 제공 | 4 | 2 | 2 | 8 | 제외
소셜 공유 연동 | 링크 복사·공유 버튼과 OG 메타데이터 구성 | 3 | 3 | 3 | 18 | 제외
커뮤니티 게시판 추가기능 | 게시글 검색, 조회수, 좋아요, 북마크를 localStorage로 구현 | 2 | 4 | 4 | 32 | 예비 1
선정 결과
1순위: 데이터 시각화 대시보드 선정 이유: Chart.js를 사용하면 제공 JSON과 localStorage 데이터를 바로 집계해 카테고리별 정보 수, 게시글 수, 인기 항목 등을 시각적으로 보여줄 수 있습니다. 구현 난이도가 비교적 낮고 발표 시 사용자 체감 효과가 크며, 서울 지역 정보 서비스의 핵심 가치를 한 화면에서 설명하기 좋습니다. 예비 1: 커뮤니티 게시판 추가기능 — 검색·조회수·좋아요·북마크로 기존 CRUD를 확장합니다. 예비 2: 축제 캘린더 — 필수기능과 대시보드 완료 후 시간이 남으면 서울 축제 일정을 달력 또는 월·목록형으로 추가합니다.

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서 — 서울·데이터 시각화 대시보드·Netlify Functions
MVP: 핵심 기능만 담아 3일 안에 안정적으로 완성하는 최소 버전
선정 권역 | 서울
핵심 문제 | 서울 관광·문화·축제 정보를 여러 사이트에서 찾아야 하고, 지역 경험을 한곳에서 기록·조회하기 어려운 문제
타깃 사용자 | 서울을 방문하는 관광객, 서울 시민, 지역 관광·축제 정보를 한곳에서 확인하려는 사용자
성공 지표 | 서울 JSON 조회·검색 / 익명 CRUD / Netlify Functions 챗봇 / 모바일 / Netlify 배포 / 데이터 시각화 대시보드 정상 동작
Must have — 반드시 포함
1 | Vue.js 3 + Vite SPA / 서울 권역 정보 | 제공 JSON을 프론트엔드에서 불러와 관광지·문화시설·축제·숙박 등 지역 정보를 조회
2 | 익명 커뮤니티 CRUD | 회원가입 없이 게시글 목록·상세·작성·수정·삭제 구현
3 | localStorage + 비밀번호 검증 | 제목·내용·수정용 비밀번호를 저장하고 수정·삭제 시 프론트엔드에서 일치 여부 확인
4 | OpenAI 챗봇 + Netlify Functions | Vue는 /.netlify/functions/chat을 호출하고 Function이 OPENAI_API_KEY로 OpenAI API를 호출
5 | Netlify 통합 배포 + 키 관리 | Vue SPA와 Functions를 함께 배포하고 운영 키는 Netlify 서버 환경변수에만 등록
6 | 제출 산출물 | Git Repository URL, Netlify URL, 기능명세서, WBS, 발표 PPT/PDF 제출
Should / Could have — 선택 기능
1순위 | 데이터 시각화 대시보드 | Chart.js로 카테고리별 콘텐츠 수, 게시글 수, 지역별 분포 등 핵심 통계 시각화
예비 1 | 커뮤니티 게시판 추가기능 | 게시글 검색, 조회수, 좋아요, 북마크
예비 2 | 축제 캘린더 | 제공 JSON에 날짜 필드가 있을 때 월·목록형 일정 화면 추가
Won't have — 이번 MVP 범위에서 제외
• 지도 시각화·경로 안내 — 외부 지도 API와 경로 계산 범위가 커서 제외
• 날씨·실시간 알림·다국어·소셜 공유 — 3일 일정과 외부 API·SDK 테스트 부담으로 제외
• 회원가입·로그인 — RFP의 익명 게시판 요구에 따라 제외
• 상시 백엔드 서버·서버 DB·WebSocket — JSON + localStorage를 유지하고 OpenAI 중계용 Netlify Function 1개만 사용
• Claude Code·Cursor·Codex·Antigravity — 허용되지 않은 AI 코딩 도구이므로 사용하지 않음
• 제공되지 않은 데이터 가정 — 실제 파일이 없는 음식점·날짜 정보는 임의 생성하지 않음

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (2026-07-14 ~ 2026-07-16 15:00)
Day1(7/14): 서울 데이터·설계·기반구축 / Day2(7/15): 지역정보·CRUD·챗봇·대시보드 개발 / Day3(7/16): 오전 기능 동결·배포·테스트, 오후 문서·발표·제출
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | RFP 요구사항 분석·서울 권역·MVP 범위 확정 | 팀원 A(PM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정 | ■
2 | 기획 | 서울 제공 JSON 구조·데이터 출처·라이선스 목록 작성 | 팀원 B(데이터) | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정 | ■
3 | 설계 | 화면 흐름·라우트·컴포넌트 구조 설계 | 팀원 A(FE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정 | ■
4 | 설계 | localStorage 게시글 스키마·비밀번호 검증·대시보드 집계 항목 설계 | 팀원 C(CRUD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정 | ■
5 | 설계 | Netlify Function 요청·응답 스키마, 프롬프트·서울 JSON 컨텍스트·호출 제한 설계 | 팀원 C(챗봇) | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정 | ■
6 | 개발 | Vue/Vite 프로젝트·Router·공통 레이아웃·서울 JSON 로더 구현 | 팀원 A(FE) | 1 | 2 | 2 | 0 | 예정 | ■ | ■
7 | 개발 | 서울 지역 정보 메인·카테고리 목록·상세 화면 구현 | 팀원 B(데이터/FE) | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정 |  | ■
8 | 개발 | 익명 게시판 목록·상세·작성·수정·삭제·비밀번호 모달 구현 | 팀원 C(CRUD) | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정 |  | ■
9 | 개발 | 1순위 선택기능: Chart.js 데이터 시각화 대시보드 구현 | 팀원 B(대시보드) | 2 | 3 | 2 | 0 | 예정 |  | ■ | ■
10 | 개발 | Netlify Function(OpenAI 중계)·대화 히스토리·플로팅 챗봇 UI 구현 | 팀원 C(챗봇) | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정 |  | ■
11 | 개발 | 모바일 반응형·로딩·빈 상태·오류 처리 | 팀원 A(FE) | 2 | 3 | 2 | 0 | 예정 |  | ■ | ■
12 | 선택 | 예비 기능 착수 판단: 커뮤니티 추가기능 → 축제 캘린더 순 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 대기 |  |  | ■
13 | 배포 | Netlify Functions·OPENAI_API_KEY·SPA redirect·Git 연동 통합 배포 | 팀원 A(배포) | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정 |  |  | ■
14 | 테스트/문서 | CRUD·Functions 챗봇·대시보드·모바일 통합 테스트 및 기능명세서·README·키 비노출 점검 | 팀전체(주: B) | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정 |  |  | ■
15 | 발표준비 | PPT·데모 시나리오·리허설·SSAFY GitLab 최종 제출 | 팀전체(주: A) | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정 |  |  | ■
대분류 범례
기획
설계
개발
선택
배포
테스트/문서
발표준비

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
비전공자 팀원이 기획서와 구현 내용을 이해할 때 참고하는 핵심 용어입니다.
용어 | 쉬운 설명 | 이번 프로젝트에서의 의미
RFP | 고객사가 만들 서비스와 조건을 적어 보내는 공식 개발 의뢰 문서 | 기능·기술·금지사항·납기·산출물의 최우선 기준
MVP | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전 | 서울 지역 필수기능과 데이터 시각화 대시보드를 안정적으로 완성
WBS | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록 | 누가 언제 무엇을 끝낼지 역할과 일정을 명확히 함
간트차트 | 작업 기간을 막대로 표시하는 일정표 | Day1~Day3에 겹치는 작업과 마감 위험 확인
MoSCoW | Must·Should·Could·Won't로 요구 우선순위를 나누는 방법 | 필수·1순위·예비·제외 범위를 팀이 합의
CRUD | 생성·조회·수정·삭제의 네 가지 기본 데이터 기능 | 익명 게시글 작성·목록/상세·수정·삭제
SPA | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 화면 일부를 바꾸는 웹 앱 | Vue Router 기반 정적 프론트엔드 구조
Vue.js 3 | 웹 화면을 컴포넌트 단위로 만드는 프론트엔드 프레임워크 | RFP에 지정된 필수 기술
Vite | 프론트엔드 개발·빌드를 빠르게 해주는 도구 | Vue 프로젝트 실행과 Netlify 배포 빌드에 사용
localStorage | 브라우저에 작은 데이터를 저장하는 기능 | 게시글·비밀번호와 선택 구현 시 조회수·좋아요·북마크를 같은 브라우저에 저장
.env / VITE_ | 환경별 값을 코드와 분리해 적는 파일/접두사 | 일반 공개 설정에는 사용할 수 있으나 OpenAI 비밀 키는 VITE_ 변수에 넣지 않음
API | 프로그램이 다른 서비스에 요청하고 응답받는 규칙 | Vue → Netlify Function → OpenAI API 순서로 호출
JSON | 키와 값으로 데이터를 표현하는 텍스트 형식 | 서울 관광지·문화시설·축제 등 제공 데이터 파일 형식
Netlify | 정적 웹사이트와 서버리스 함수를 함께 배포하는 서비스 | Vue 빌드 결과와 netlify/functions를 Git 연동으로 통합 배포
Chart.js | 막대·원형·선 그래프 등을 쉽게 만드는 자바스크립트 라이브러리 | 1순위 선택기능인 데이터 시각화 대시보드 구현에 사용
데이터 시각화 대시보드 | 여러 통계를 카드와 차트로 한 화면에 보여주는 화면 | 카테고리별 정보 수, 게시글 수, 인기 항목 등을 빠르게 파악
FullCalendar | 웹에서 달력 UI를 구현하는 외부 라이브러리 | 예비 기능인 서울 축제 캘린더에 사용할 수 있음
공공누리 | 공공저작물의 이용 조건을 표시하는 제도 | 추가 데이터의 사용·변경·상업 이용 가능 여부 확인
스코프 크립 | 진행 중 기능 범위가 조금씩 늘어나는 현상 | Won't have와 예비 기능 조건을 명시해 3일 일정 붕괴를 방지
Netlify Functions | Netlify에서 요청이 있을 때만 실행되는 서버 측 함수 | OPENAI_API_KEY를 안전하게 읽고 챗봇 요청을 OpenAI API로 중계
서버리스 | 서버를 직접 설치·운영하지 않고 함수 단위로 실행하는 방식 | 별도 상시 백엔드 없이 API 키 보호용 함수만 운영

## 7_기술구성_배포(최종)
LocalHub 최종 기술구성·Netlify 배포 체크리스트
핵심 결정: Vue 빌드에 OpenAI 키를 포함하지 않고, Netlify Functions가 OPENAI_API_KEY를 사용해 LLM 요청을 중계합니다.
1. 최종 챗봇 아키텍처
사용자 → Vue Chat UI → POST /.netlify/functions/chat → Netlify Function → OpenAI API → 응답 표시
구성요소 | 실행 위치 | 주요 역할 | 키 처리 | 입·출력 | 구현 파일 예시
Chatbot UI | 브라우저 | 질문 입력, 대화 히스토리, 로딩·오류·재시도 UI | 키 없음 | 질문/답변 | src/components/Chatbot.vue
chatApi 서비스 | 브라우저 | Functions 엔드포인트 호출 및 응답 파싱 | 키 없음 | POST JSON | src/services/chatApi.js
chat Function | Netlify | 입력 검증, 서울 데이터 컨텍스트 제한, OpenAI 호출 | process.env.OPENAI_API_KEY | 질문·context → 답변 | netlify/functions/chat.mjs
OpenAI API | 외부 서비스 | LLM 답변 생성 | Function 런타임에서만 전달 | messages → completion | 외부 API
2. Netlify 설정 기준
Build command | npm run build
Publish directory | dist
Functions directory | netlify/functions
운영 환경변수 | OPENAI_API_KEY — Netlify Site configuration > Environment variables에 등록
프론트엔드 금지 | VITE_OPENAI_API_KEY, 하드코딩된 sk- 키, Git에 포함된 .env
호출 경로 | /.netlify/functions/chat
3. 구현·배포 QA 체크리스트
□ | Functions | POST 외 요청 차단, 빈 질문·과도한 길이 검증 | 입력 오류는 400, 서버 오류는 500 계열로 구분 | 완료 여부
□ | 키 보안 | 브라우저 JS 번들·GitLab·Network 응답에서 OPENAI_API_KEY 검색 | 키 문자열 0건 확인 | 완료 여부
□ | 비용 제어 | 질문 길이·컨텍스트 항목 수·응답 토큰·연속 호출 제한 | 전체 JSON 무제한 전송 금지 | 완료 여부
□ | 데이터 근거 | 서울 JSON에서 관련 항목을 선별해 Function으로 전달 | 없는 정보는 추측하지 않고 안내 | 완료 여부
□ | 배포 | SPA 새로고침, Functions URL, 모바일 채팅 UI 점검 | Netlify Production URL에서 확인 | 완료 여부
□ | 제출 | .env 미포함, README에 환경변수명·로컬 실행법 기재 | 실제 키 값은 문서에 적지 않음 | 완료 여부
4. 서울 데이터 및 라이선스 기준
제공기관 | 한국관광공사 | 데이터명 | 국문 관광정보 서비스(TourAPI 4.0) | 권역 | 서울
라이선스 | 공공누리 제3유형 | 필수 표시 | 출처 표시 + 원본 데이터 내용 변경 금지 | 총 목록 | SOURCE.md 기준 8,150건
주의 | 실제 제공 폴더에 서울_음식점.json이 없으면 기능·대시보드에서 음식점 수를 가정하지 않음 | 확인 | 파일 제공 여부를 팀 착수 시 대조 | 스키마 | SCHEMA.md
출처 문구 | 이 서비스는 한국관광공사 TourAPI 4.0 데이터를 활용했습니다. | URL | https://www.data.go.kr/data/15101578/openapi.do | 라이선스 | 공공누리 제3유형
5. 3인 역할 분담
구분 | 주역할 | 핵심 담당 | Day1 | Day2 | Day3
팀원 A | PM·공통 UI·배포 | 라우터/레이아웃/반응형/Netlify 배포/발표 통합 | 범위·화면 설계 | 공통 UI 지원 | 배포·PPT·제출
팀원 B | 데이터·대시보드 | 서울 JSON 로더/필터/Chart.js/기능명세 데이터 표 | 데이터 분석 | 지역정보·차트 | 통합 QA·문서
팀원 C | 커뮤니티·챗봇 | localStorage CRUD/비밀번호/Netlify Function/챗봇 UI | 스키마·Function 설계 | CRUD·챗봇 | 챗봇 QA·데모